УТВЕРЖДАЮ

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шаруев О.В.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**ООО «СЕВЕРЭНЕРГО»**

**ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 10 кВ от ТП-6 до ТП-7 ТП-8 и от ТП-8 до ТП-9**

**В ПЕРЕСЛАВСКОМ РАЙОНЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**в 2019 году**

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт инвестиционной программы

1. Общие сведения об организации

2. Описание электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации

3. Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта в 2019 год.

4. Строительство воздушной линии 10 кВ от ТП-6 до ТП-7 ТП-8 и от ТП-8 до ТП-9

5. Определение объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы
ООО «Северэнерго» на 2019 год.

6. Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 год.

7. Календарный план инвестиционной программы на 2019 год.

Заключение

Приложения

Приложение 1. План трассы строительства ВЛ-10 кВ

Приложение 2. Локальный сметный расчет «Строительство воздушной линии 10 кВ от ТП-6 до ТП-7 ТП-8 и
от ТП-8 до ТП-9»

**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Инвестиционная программа ООО «Северэнерго» по строительству воздушной линии 10 кВ в Переславском районе Ярославской области на 2019 г. |
| Нормативная база для разработки программы | 1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».2. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35 ФЗ «Об электроэнергетике».3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».4. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».5. Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».6. Приказ Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».7. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».9.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».10. Приказ Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций». |
| Цели программы | 1.Развитие системы электроснабжения населения для удовлетворения возрастающей потребности в загородном малоэтажном строительстве жилых и инфраструктурных объектов в Переславском районе Ярославской области 2. Повышение уровня надежности и качества услуг электроснабжения потребителей |
| Задачи программы | 1. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей коттеджных поселков в Переславском районе Ярославской области

2. Снижение показателя средней продолжительности прекращенийпередачи электрической энергии с 7,2 час/ед. до 2,2 час/ед. 3. Устранение ограничений на технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей |
| Сроки реализации программы | 2019 год |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования инвестиционной программы – 2,728 млн. руб. (с НДС), в том числе:2019 г. – 2,728 млн. руб.  |
| Источники финансирования программы | Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы являются капитальные вложения из прибыли, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии |
| Ожидаемые результаты выполнения инвестпрограммы | 1. Выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня

надежности и качества электроснабжения населения коттеджных поселков (ДНТ Коттеджио, Веськово, Залесье, Петровское) в Переславском районе Ярославской области 1. Повышение качества предоставления услуги по электроснабжению населения коттеджных поселков (ДНТ Коттеджио, Веськово, Залесье, Петровское) в Переславском районе Ярославской области

  |

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРЭНЕРГО» |
| Сокращенное наименование | ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» |
| Юридический адрес  | 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки ул. Ленина, д. 2 |
| Адрес офиса по работе с потребителями: | 150014, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 1А офис 409 |
| Телефон | /4852/ 200-511, +79610224383 |
| ИНН/КПП | 7627018507/762701001 |
| ОГРН | 1027601598441 |
| Уставный капитал Общества | 1 525 279,00 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч двести семьдесят девять) рублей |
| Сведения об основном виде деятельности | 35.12 - передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены для ООО «Северэнерго» [Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области №361-п/ээ от 29.12.2017](http://npa.yarregion.ru/DocLib/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5%20_%20%E2%84%96361-%D0%BF_%D1%8D%D1%8D%2029.12.2017.docx) г.

Сведения о величине индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период 2018 -2020 гг. представлены на сайте организации severenergo2000@yandex.ru

**ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Территория обслуживания электросетевого комплекса

ООО «Северэнерго» осуществляет передачу электрической энергии на территории г. Ярославля и Ярославской области.

По состоянию на 01.10.2018 года наша организация эксплуатирует объекты электросетевого комплекса, арендуемые у коммерческих предприятий. В составе имущества находятся:

Кабельные линии - 27,4 км, в том числе:

КЛ 6-10 кВ – 26,3км;

КЛ 0,4 кВ – 1,1 км

1. Воздушные линии – 15,48 км, в том числе:

ВЛ 6-10кВ –6,3 км

ВЛ 0,4 кВ – 9,18 км

1. РП и ТП - 32 шт, в том числе:

РП - 6 шт;

ТП – 26 шт.

1. Точки приема электроэнергии в сеть - 25 ед.

Объем условных единиц обслуживаемого комплекса в тарифном решении на 2018 год составляет 369,5 усл.ед.

Износ эксплуатируемых объектов электросетевого комплекса в среднем составляет – 87,5 %

**ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В 2019 г.**

Основные цели реализации инвестиционной программы по строительству воздушной линии 10 кВ – 1,5 км
( на территории ДНТ-Коттеджио, Веськово, Залесье, Петровское) в Переславском районе Ярославской области:

 - развитие системы электроснабжения населения для удовлетворения возрастающей потребности в загородном малоэтажном строительстве жилых и инфраструктурных объектов в Переславском районе Ярославкой области на территории ДНТ вблизи сел Веськово, Большие Сокольники, Веслево;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей коттеджных поселков (снижение аварийности на электрооборудовании)

- оптимизация схемы прохождения эксплуатируемых линий электропередач ЛЭП 6,0 кВ и 0,4 кВ, следствием чего является невозможность обеспечить качество электрической энергии на отдельных участках сети;

- устранение ограничений на технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей;

Инвестиционная программа должна решить следующие задачи:

-повышение надежности и качества предоставления услуг системами электроснабжения;

- обеспечение необходимой пропускной способности сетей с учетом роста нагрузок;

- повышение доступности энергетической инфраструктуры

- снижение уровня аварийности, как следствие, снижение ежегодных затрат организации при устранении аварий, включая ущерб от перерывов электропитания в системе электроснабжения потребителей коттеджных поселков Переславского района Ярославской области.

**СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 10 кВ от ТП-6 до ТП-7 ТП-8 и от ТП-8 до ТП-9**

*(СХЕМЫ прохождения линии, описание работ, фотографии местности)*



**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» НА 2019 год**

*Приложение – локальный сметный расчет*

 *«Строительство воздушной линии 10 кВ от ТП-6 до ТП-7 ТП-8 и от ТП-8 до ТП-9»*

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 год**

Общий объем финансирования инвестиционной программы – 2,728 млн. руб. (с НДС).

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №. п.п. | Мероприятие инвестиционной программы | Срок выполнения |
| 1.11.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работВыполнение работ по созданию проекта на строительство воздушной линии (10 кВ) | 1 квартал 2019 года |
| 2.1.2.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работВыполнение электромонтажных работ:   - строительство воздушных линий (ВЛ) -10 кВ  - установка опор ЛЭП  - монтаж провода СИП | 2-3 кварталы 2019 года |
| 3 | Пусконаладочные работы | 3 квартал 2019 года  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Предлагаемая к рассмотрению инвестиционная программа ООО «Северэнерго» по строительству воздушной линии 10 кВ от *ТП-6 до ТП-7 ТП-8 и от ТП-8 до ТП-9* в Переславском районе Ярославской области может быть реализована в намеченные сроки и имеет выраженную производственную, экономическую и социальную эффективность.

Общий объем капитальных затрат на реализацию инвестиционной программы составляет 2,728 млн. руб.
 (с НДС). Финансирование инвестиционного проекта осуществляется за счет средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии (капитальных вложений из прибыли).

Реализация проекта инвестиционной программы позволит снизить показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии с 7,2 час/ед. до 2,2 час/ед., повысить надежность и качество предоставления услуг системами электроснабжения, обеспечить необходимую пропускную способность сетей с учетом роста нагрузок.